АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

## П Р И К А З

| 12 октября 2011 г. | № | 477 |
| --- | --- | --- |

г. Балаково

# «Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11(12) классов, освоивших основные образовательные программы общего образования, в 2012 году»

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», в целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI(XII) классов, освоивших основные образовательные программы общего образования, и единого государственного экзамена на территории Балаковского муниципального района в 2012 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить муниципальным координатором по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11(12) классов в 2012 году консультанта Комитета образования Солдатову Е.В.

- Утвердить циклограмму мероприятий, план-график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего (полного) общего образования, на территории Балаковского муниципального района в 2011-2012 учебном году (Приложение№1).

- Руководителям общеобразовательных учреждений:

3.1.  В срок до 20.10.2011г. разработать план мероприятий по организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений в 2011-2012 учебном году.

3.2. В срок до 01.11.2011г. обеспечить информирование всех категорий участников образовательного процесса, заинтересованной общественности по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов в 2012 году, условиям формирования профильных классов и групп в 2012-2013 учебном году.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета образования Брюханову О.Д.

И.о.председателя Комитета образования				          Т.П.Калинина

Проект вносит:                                                                    Согласовано:

| Консультант Комитета образования | Заместитель председателя Комитета образования |
| --- | --- |
| _____________ Е.В. Солдатова | ____________ О.Д. Брюханова |

Приложение№1

к приказу Комитета образования

от 12.10.2011 №477

План - график

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего (полного) общего образования, на территории Балаковского муниципального района в 2011-2012 уч.году

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативное правовое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 1.1. | Подготовка приказов Комитета образования: |  | Брюханова О.Д. Солдатова Е.В. |
| 1.1.1. | Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11(12) классов, освоивших основные образовательные программы общего образования, в 2012 году | Октябрь 2011г. |  |
| 1.1.2. | Об утверждении ППЭ, руководителей и организаторов ППЭ (предложения) | Декабрь 2011г. |  |
| 1.1.3. | Об утверждении форм заявлений об участии в едином государственном экзамене и независимой форме в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся на территории Балаковского муниципального района в 2012 году | Октябрь 2011г. |  |
| 1.1.4. | О муниципальной конфликтной комиссии | Ноябрь 2011г. |  |
| 1.1.5. | О разграничении видов работ по подготовке и проведению в 2012 году государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в независимой форме | Ноябрь 2011г. |  |
| 1.1.6. | Об организации системы общественного наблюдения за проведением государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме | Декабрь 2011г. |  |
| 1.1.7. | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов, транспортных схем доставки материалов и участников аттестации | Февраль-март 2012г. |  |
| 1.1.8. | О проведении репетиционных экзаменов | Март 2012г. |  |
| 1.1.9. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Март 2012г. |  |
| 1.1.10. | Об утверждении состава общественных наблюдателей | Апрель 2012г. |  |
| 1.1.11. | «О назначении лиц, ответственных за получение, хранение и выдачу экзаменационных материалов» | Март - апрель 2012г. |  |
| 1.1.12. | О порядке окончания 2010/2011 учебного года и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района | Март - апрель 2012г. |  |
| 2 | Инструктивно-методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 2.1. | Доведение до руководителей общеобразовательных учреждений, педагогических работников ОУ инструктивно-методических материалов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся: - освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования; - освоивших образовательные программы основного общего образования | По мере поступления документов | Брюханова О.Д., Солдатова Е.В. руководители ОУ |
| 2.2. | Распределение видов работ между Комитетом образования, учебно-методическим центром и общеобразовательными учреждениями по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации | Ноябрь 2011г. |  |
| 3 | Организационное обеспечение государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 3.1. | Определение транспортных схем доставки: - экзаменационных материалов; - выпускников 11(12) классов и обучающихся 9 классов в ППЭ | Февраль 2012г. | Брюханова О.Д., Солдатова Е.В., Фральцова Н.С. |
| 3.2. | Формирование экзаменационных потоков выпускников-участников государственной (итоговой) аттестации в соответствии с экзаменационными предметами и оформление заявок на получение контрольно-измерительных материалов по соответствующим предметам | Февраль-Март 2012г. | Солдатова Е.В., руководители ОУ |
| 3.3. | Согласование взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - транспорта; - противопожарной безопасности; - связи. | Март-апрель 2012г. | Брюханова О.Д., Вершинин С.П. |
| 3.4. | Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами | Март 2012г. | Солдатова Е.В., руководители ОУ |
| 3.5. | Подготовка ППЭ: обеспечение необходимой бланковой документацией и инструктивными материалами, комплектование организаторами и техническим персоналом, распределение участников государственной (итоговой) аттестации по ППЭ. | Апрель-май 2012г. | Солдатова Е.В., руководители ОУ |
| 3.6. | Получение из Регионального центра оценки качества образования, Министерства образования Саратовской области экзаменационных материалов для государственной (итоговой) аттестации: - досрочно - в мае-июне | Апрель 2012г. Май-июнь 2012г. | Солдатова Е.В., Кафидова Е.М. |
| 3.7. | Распределение по ППЭ общественных наблюдателей | Май 2012г. | Солдатова Е.В. |
| 3.8. | Обеспечение выпускников пропусками в ППЭ | Май 2012г. | Солдатова Е.В., руководители ОУ |
| 3.9. | Проведение государственной (итоговой) аттестации по утвержденному расписанию - репетиционного - досрочной аттестации - в мае-июне | Март-апрель 2012г. Апрель-май 2012г. Май-июнь 2012г. | Брюханова О.Д., Солдатова Е.В., Кафидова Е.М., руководители ОУ |
| 3.10. | Оформление и организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | Июнь 2012г. | Солдатова Е.В., руководители ОУ |
| 3.11. | Формирование электронных баз данных для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-11(12)х классов в независимой форме и ЕГЭ | Декабрь 2011г. – март 2012г | Солдатова Е.В., руководители ОУ |
| 3.12. | Формирование банка данных на выпускников 9-х классов по выбранным предметам | Декабрь 2011г. | Солдатова Е.В., руководители ОУ |
| 3.13. | Формирование банка данных на выпускников 11(12) классов по выбранным предметам | Март 2012г. | Солдатова Е.В., руководители ОУ |
| 3.14. | Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | Июнь 2012г. | Руководители ОУ |
| 3.15. | Подготовка отчетов: - оперативной информации по итогам репетиционных и основных экзаменов; - по итогам проведения ГИА и ЕГЭ на территории БМР | Июнь 2012г. | Солдатова Е.В., руководители ОУ |
| 4. | Формирование информационных баз данных муниципального уровня |  |  |
| 4.1. | Проведение работ по обеспечению каналов связи | Декабрь 2011г. | Брюханова О.Д., Вершинин С.П., руководители ОУ |
| 4.2. | Создание муниципальных баз данных в соответствии с требованиями и форматом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: - общеобразовательных учреждений; - выпускников общеобразовательных учреждений-участников ЕГЭ (11-12классы); - обучающихся общеобразовательных учреждений-участников независимой формы (9классы); - пунктов проведения экзаменов; - специалистов, принимающих участие в проведении государственной (итоговой) аттестации (организаторов и технических исполнителей) | Декабрь 2011г. Январь-март 2012г. | Солдатова Е.В., руководители ОУ |
| 4.3. | Организация передачи муниципальных баз данных в Региональный центр оценки качества образования по установленным каналам связи | Декабрь 2011г.- март 2012г. | Солдатова Е.В. |
| 5 | Организация подготовки участников государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 5.1. | Обучение различных категорий участников государственной (итоговой) аттестации: - руководителей общеобразовательных учреждений; - педагогических работников; - руководителей ППЭ; - организаторов, обеспечивающих проведение экзаменов в ППЭ. | Ноябрь 2011г. - февраль 2012г. | Брюханова О.Д., Логинова Т.В., руководители ОУ |
| 6. | Обеспечение информирования о проведении государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 6.1. | Проведение родительских собраний, совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений, заседаний методических объединений, педагогических советов, классных часов | Октябрь 2011г. – май 2012г. | Брюханова О.Д., руководители ОУ |
| 6.2. | Участие в тематических передачах по местному телевидению и радио | В течение года | Брюханова О.Д., Солдатова Е.В., Логинова Т.В., руководители ОУ |
| 6.3. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации, в том числе оперативное информирование выпускников по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации в независимой форме на территории БМР |  |  |
| 6.4. | Организация работы Интернет - сайтов Комитета образования, общеобразовательных учреждений в части государственной (итоговой) аттестации, взаимодействие с соответствующими сайтами Министерства образования Саратовской области, РФ, сайтами ВУЗов и ССУЗов |  |  |
| 6.5. | Организация работы горячей линии |  |  |
| 7. | Обеспечение мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 7.1. | Разработка анкет и проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех категорий участников образовательного процесса | В течение года | Брюханова О.Д., Логинова Т.В., руководители ОУ |

ЦИКЛОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЙ,

проводимых Комитетом образования администрации Балаковского муниципального

района, по организации подготовки и проведению государственной

(итоговой) аттестации обучающихся 9, 11(12) классов в 2011-2012 учебном году

| Издание приказов Комитета образования | Разработка регламентирующих положений, инструкций, актов, справок, планов-графиков, рекомендаций | Проведение организационных мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Сентябрь |  |  |
|  |  | Прием отчетов и электронных файлов от ОУ об израсходовании бланков государственного образца за период 2010-2011 учебного года |
|  |  | Формирование муниципальной электронной программы учета бланков аттестатов за 2010-2011 учебный год |
| Октябрь |  |  |
| «Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11(12) классов, освоивших основные образовательные программы общего образования, в 2012 году» | ПЛАН-ГРАФИК подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11(12) классов в независимой форме и в форме ЕГЭ в 2011-2012 уч. году | Информирование участников образовательного процесса о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11(12) классов в независимой форме в текущем учебном году |
|  |  | Контроль обеспечения общеобразовательными учреждениями БМР порядка хранения, выдачи и учета документов государственного образца, оформления документов строгой отчетности (тематическая проверка) |
| «Об утверждении форм заявлений об участии в едином государственном экзамене и независимой форме в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся на территории Балаковского муниципального района в 2012 году» | Формы заявлений об участии в едином государственном экзамене и независимой форме в период проведения ГИА | Изучение нормативных документов Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Саратовской области, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации в 2012 году |
|  | СПРАВКА об итогах тематической проверки документов строгой отчетности, порядка хранения, выдачи и учета документов государственного образца в общеобразовательных учреждениях БМР | Совещания руководителей общеобразовательных учреждений БМР, заместителей руководителей ОУ по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11(12)-х классов в 2012 году |
|  |  | Первоначальные заявки от образовательных учреждений БМР по выбору предметов ГИА в 9,11(12)-х классах в 2012 году |
| Ноябрь |  |  |
|  | Разработка инструкций, рекомендаций по формированию электронных баз данных обучающихся 9,11(12) классов | Формирование муниципальных электронных баз данных обучающихся 9-х классов с отметкой о выборе предметов для экзаменов |
|  |  | Изучение спецификаций проведения экзаменов в независимой форме в 9-х классах, демонстрационных версий |
|  |  | Формирование предварительной схемы проведения ЕГЭ по русскому языку и математике в 2012 году на территории БМР |
| «О порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в независимой форме в 2012 году» |  | Формирование предварительной схемы проведения ГИА по русскому языку, математике, предметам по выбору в 2012 году на территории БМР |
| «О муниципальной конфликтной комиссии» |  | Формирование состава муниципальной конфликтной комиссии |
| «О разграничении видов работ по подготовке и проведению в 2012 году государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в независимой форме» | Инструкция о разграничении видов работ по подготовке и проведению в 2012 году государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в независимой форме | Совещания руководителей общеобразовательных учреждений БМР по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11(12) классов в независимой форме в 2012 году |
| Декабрь |  |  |
| «Об обучении учителей-предметников общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 классов в 2012 году» | План-график обучения учителей-предметников общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 классов в 2012г | Совещания руководителей общеобразовательных учреждений БМР, заместителей руководителей ОУ по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11(12) классов в независимой форме в 2012 году |
|  |  | Формирование муниципальных электронных баз данных обучающихся 11(12) классов для организованного проведения итоговой аттестации в 2012г. |
|  | Рекомендации по заполнению электронных таблиц для формирования банка данных организаторов ЕГЭ, ГИА | Сбор предложений по составу организаторов проведения ЕГЭ на территории БМР в 2012 году |
|  |  | Сбор предложений по составу организаторов проведения ГИА в независимой форме на территории БМР в 2012 году |
|  |  | Организация передачи муниципальных баз данных в региональный центр оценки качества образования |
|  |  | Участие специалистов КО, работников ОУ в совещаниях МО Саратовской области по вопросам подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов |
| «Об организации системы общественного наблюдения за проведением государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме» | Положение о системе общественного наблюдения за проведением государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме | Доведение до руководителей общеобразовательных учреждений, заместителей руководителей ОУ, руководителей ППЭ инструктивно-методических материалов Рособрнадзора по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, среднего (полного) общего образования, и ЕГЭ |
|  | Резолюция муниципального родительского собрания | Проведение муниципального родительского собрания, родительских собраний в общеобразовательных учреждениях БМР по вопросам подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2012 году |
| Январь |  |  |
| «Об организации контроля деятельности общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11(12) классов» | Анкета для выпускников 9 классов, педагогических работников по изучению уровня их готовности, отношения к проведению экзаменов в независимой форме | Контроль деятельности общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11(12) классов |
| «Об обучении организаторов, задействованных в аудиториях при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 классов в 2012 году» | План-график обучения организаторов, задействованных в аудиториях при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 классов в 2012 году | Обучение организаторов, задействованных в аудиториях при проведении ГИА в 2012 году |
|  |  | Составление схем проведения экзаменов по всем предметам в независимых формах |
|  |  | Сбор заявлений от выпускников прошлых лет об участии в ЕГЭ в 2012 году |
| Февраль |  |  |
| «Об утверждении состава организаторов для обязательных предметов в форме единого государственного экзамена» | Справка по итогам контроля деятельности по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11(12) классов | Совещания руководителей общеобразовательных учреждений БМР, заместителей руководителей ОУ по итогам контроля деятельности по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11(12) классов в независимой форме в 2012 году |
|  |  | Оперативное информирование выпускников общеобразовательных учреждений 2012г., выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения единого государственного экзамена на территории Балаковского муниципального района |
| «О проведении тематической проверки документов претендентов на награждение золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» | Справка по итогам проверки документов претендентов на награждение золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» | Проведение тематической проверки документов претендентов на награждение золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» в ОУ БМР |
| «Об утверждении состава организаторов для предметов по выбору в форме единого государственного экзамена» |  | Определение транспортных схем доставки обучающихся 9-х классов и экзаменационных материалов в ППЭ |
| «Об утверждении схем проведения экзаменов в независимой форме на территории БМР в 2012 году» |  | Определение транспортных схем доставки: - экзаменационных материалов по ЕГЭ; - выпускников 11(12)классов в ППЭ |
|  |  | Консультации различных категорий участников итоговой аттестации в независимой форме |
|  |  | Участие в тематических передачах по местному телевидению и радио по вопросам подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов в 2012 году |
|  |  | Корректировка выбора предметов в форме ЕГЭ обучающимися 11(12) классов |
|  |  | Создание муниципальных баз данных в соответствии с требованиями и форматом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: -выпускников с выбором всех предметов, - организаторов в ППЭ, - выпускников 11(12)кл. с ограниченными возможностями здоровья для сдачи ЕГЭ, - выпускников прошлых лет. |
|  |  | Организация передачи муниципальных баз данных в региональный центр оценки качества образования |
| Март |  |  |
| «О проведении пробного единого государственного экзамена на территории Балаковского муниципального района в 2012 году» | Анкета для руководителей ППЭ, организаторов в аудиториях, председателей районных методических объединений учителей-предметников по изучению уровня их готовности, отношения к проведению экзаменов в независимой форме | Согласование взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - транспорта; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения и др. |
| «Об утверждении транспортных схем доставки материалов ЕГЭ и участников ЕГЭ» |  | Консультации различных категорий участников итоговой аттестации в независимой форме |
| «О порядке окончания 2011-2012 учебного года и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX,XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района» | Инструкция для педагогов, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзаменов | Формирование экзаменационных потоков выпускников 9,11(12)классов в соответствии с экзаменационными предметами и оформление заявок на получение контрольно-измерительных материалов по соответствующим предметам |
| «Об обеспечении информационной безопасности при работе с документированной информацией ограниченного доступа для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования» | Инструкция по обеспечению порядка информационной безопасности получения, доставки, передачи и хранения экзаменационных материалов для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов | Обучение различных категорий участников ЕГЭ на территории БМР: - руководителей ППЭ; - организаторов, обеспечивающих проведение ЕГЭ в ППЭ. |
|  |  | Участие в тематических передачах по местному телевидению и радио по вопросам подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов в 2012 году |
| «О проведении репетиционных экзаменов в 9-х классах» |  | Обучение организаторов в аудиториях, задействованных при проведении итоговой аттестации обучающихся 9-х классов |
| «О назначении лиц, ответственных за получение, хранение и выдачу экзаменационных материалов» |  | Совещания руководителей ОУ, руководителей ППЭ, школьных координаторов по вопросам проведения репетиционных экзаменов в 9-х классах и пробных экзаменов в 11(12) классах |
|  |  | Формирование муниципальных баз данных по ЕГЭ в соответствии с требованиями и форматом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по мере их поступления |
|  |  | Подготовка компьютерной и множительной техники в ОУ и ППЭ |
| Апрель |  |  |
| «Об итогах проведения пробного единого государственного экзамена» | Справка по итогам проведения пробного ЕГЭ | Подготовка ППЭ: обеспечение необходимых условий проведения ЕГЭ, экзаменов в 9-х классах, комплектование организаторами и техническим персоналом, распределение участников ЕГЭ по ППЭ |
| «Об итогах репетиционных экзаменов в 9-х классах» | Справка по итогам проведения репетиционных экзаменов в 9-х классах | Контроль за ходом проведения репетиционных экзаменов в независимой форме |
|  |  | Сбор предложений по кандидатурам для общественного наблюдения (прием заявлений) |
|  |  | Совещания руководителей ОУ, руководителей ППЭ, школьных координаторов по итогам проведения репетиционных экзаменов в 9-х классах и пробных экзаменов в 11(12) классах |
|  |  | Планирование сети профильных классов на 2012-2013 учебный год (предварительная карта профильного обучения на территории Балаковского муниципального района) |
|  |  | Формирование муниципальных баз данных по ЕГЭ в соответствии с требованиями и форматом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по мере их поступления |
|  |  | Проведение районных методических объединений учителей-предметников по результатам репетиционных экзаменов |
|  |  | Участие в тематических передачах по местному телевидению и радио по вопросам подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов в 2012 году |
|  | Анкета для родителей по изучению уровня готовности обучающихся к независимой форме итоговой аттестации, отношения общественности к проведению экзаменов в независимой форме | Проведение муниципального родительского собрания (школьных родительских собраний с участием представителей Комитета образования) по вопросам готовности обучающихся к проведению государственной (итоговой) аттестации в независимой форме (анкетирование) |
| «Об утверждении состава общественных наблюдателей за ходом государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов» | Инструкция для общественного наблюдателя за ходом государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов | Аккредитация общественных наблюдателей за ходом проведения итоговой аттестации в 9-х классах |
|  |  | Консультации различных категорий участников итоговой аттестации в независимой форме |
| Май |  |  |
| «Об утверждении графика выдачи экзаменационных материалов, схем доставки материалов ЕГЭ» |  | Согласование действий с управлением внутренних дел и комитетом здравоохранения в дни проведения ЕГЭ |
| «О проведении итоговой аттестации в щадящем режиме, в форме государственного выпускного экзамена» |  | Подготовка пунктов проведения экзаменов в независимой форме |
|  |  | Организация ЕГЭ по предметам по выбору выпускников (формирование списков выпускников, организаторов, подготовка ППЭ) |
|  |  | Анализ предварительного выбора обучающимися 9,11 классов дальнейшей формы обучения, трудоустройства |
|  |  | Формирование заявки на КИМы на 2012-2013 уч.год (предварительная) |
|  |  | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки |
|  |  | Проведение экзаменов в 9-х классах по расписанию, утвержденному МО Саратовской области |
|  |  | Участие в тематических передачах по местному телевидению и радио по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) кл. в 2012 году |
|  | Анкета для обучающихся по изучению уровня готовности к независимой форме итоговой аттестации | Проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации в независимой форме представителей всех категорий участников образовательного процесса |
|  |  | Получение контрольно-измерительных материалов для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов в РЦОКО, МО Саратовской области, передача КИМов в ППЭ |
|  |  | Подготовка компьютерной и множительной техники в ОУ и ППЭ |
| Июнь |  |  |
|  | Справка об итогах проведения единого государственного экзамена на территории БМР | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки |
|  | Справка об итогах проведения экзаменов в независимой форме в 9-х классах на территории БМР в 2012 году | Проведение экзаменов в 9-х классах по расписанию, утвержденному МО Саратовской области |
|  |  | Формирование протоколов по проведению экзаменов в независимой форме |
|  |  | Получение контрольно-измерительных материалов для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов в РЦОКО, МО Саратовской области, передача КИМов в ППЭ |
|  |  | Контроль за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11(12) классов в независимой форме |
|  |  | Регистрация заявлений на апелляции по результатам экзаменов в независимой форме |
|  |  | Выдача бланков государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании (аттестаты), Похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов», контроль за их расходованием |
|  |  | Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ общеобразовательным учреждениям и выпускникам прошлых лет; формирование ведомости выдачи свидетельств |
|  |  | Оформление документов на выпускников 11-х классов, награжденных золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» |
|  |  | Проведение муниципального бала медалистов |
| Июль |  |  |
|  |  | Подготовка аналитического отчета о результатах государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 (12) классов в 2012 году |
| «Об итогах государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района в 2012 году» |  | Проведение коллегии Комитета образования «О реализации основных направлений развития системы образования на территории БМР по итогам 1 полугодия» (об итогах государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района в независимой форме в 2012 году) |
|  |  | Размещение информации о результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов на сайте Комитета образования, на сайтах ОУ БМР |
|  |  | Информирование членов управляющих советов о результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов в независимой форме, рейтинге общеобразовательных учреждений БМР |
|  |  | Проведение мониторинга в общеобразовательных учреждениях БМР (по результатам независимой формы государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов) |
|  |  | Формирование заявки на КИМы на 2012-2013 уч.год для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников |
| Август |  |  |
|  |  | Анализ качества образования на территории БМР на августовских совещаниях, планирование работы на 2012-2013 уч.год по повышению качества образовательных услуг |
|  |  | Согласование образовательных планов общеобразовательных учреждений на 2012-2013 уч.год |
|  |  | Контроль выполнения положения о комплектовании 10-х профильных классов |
|  |  | Подготовка отчета об израсходовании бланков государственного образца за период 2011-2012 учебного года, заявки на бланки строгой отчетности на 2013 год |
| «О порядке комплектования в 2012-2013 учебном году 10-х профильных классов (групп)» |  | Формирование сети профильных классов на 2012-2013 учебный год (карта профильного обучения на территории БМР) |