Приложение УТВЕРЖДЕНА приказом министерства образования Саратовской области от 30.08.2021 № 1480

Дорожная карта

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области

в 2021/2022 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Сроки |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка региональных статистико-аналитических отчетов о результатах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в 2021 году | до 3 сентября 2021 года |  |  | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования Саратовской области (далее – Отдел ГИА); государственное автономное учреждение Саратовской области «Региональный центр оценки качества образования» (далее – РЦОКО); государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» (далее – СОИРО) |
| 1.2. | Подготовка отчётов о работе предметных комиссий Саратовской области, осуществляющих проверку экзаменационных работ участников ГИА в 2021 году | до 3 сентября 2021 года |  |  | Председатели предметных комиссий Саратовской области, РЦОКО, СОИРО |
| 1.3. | Подведение итогов ГИА на совещании с министерствами и ведомствами социальной сферы при заместителе Председателя Правительства области, на совещании с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, на совещаниях с руководителями образовательных организаций, с педагогическими коллективами, с родительской общественностью | до 30 сентября 2021 года |  |  | Министерство образования Саратовской области, РЦОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – органы управления образованием), образовательные организации |
| 1.4. | Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в 2021 году | до 30 сентября 2021 года |  |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы по подготовке к участию в ГИА в 2022 году |  | сентябрь 2021 года – май 2022 года |  | Отдел ГИА, органы управления образованием, образовательные организации |
| 2.2. | Методические семинары «Результаты ГИА-2021: анализ и перспективы» |  | сентябрь - октябрь 2021 года |  | СОИРО |
| 2.3. | Методические семинары «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации» |  | октябрь 2021 года- апрель 2022 года |  | СОИРО |
| 2.4. | Анализ отчета о результатах самообследования, программ развития образовательных организаций, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами |  | до 15 ноября 2021 года |  | СОИРО, органы управления образованием |
| 2.5. | Установочные совещания с руководителями образовательных организаций по итогам анализа, предусмотренного п. 2.4. Дорожной карты |  | ноябрь 2021 года |  | Отдел ГИА, комитет по государственному контролю и надзору в сфере образования министерства образования области (далее – Комитет), СОИРО |
| 2.6. | Корректировка содержания дополнительных профессиональных программ для учителей – предметников с учётом анализа результатов ГИА 2021 года |  | сентябрь – декабрь 2021 года |  | СОИРО |
| 2.7. | Корректировка графика переподготовки/повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА |  | декабрь 2021 года |  | Образовательные организации |
| 2.8. | Разработка учебных модулей для учителей-предметников «Методические аспекты подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации» |  | сентябрь – декабрь 2021 года |  | СОИРО |
| 2.9. | Организация проблемных курсов, учебных и методических семинаров, мастер-классов учителей-предметников «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха» |  | 2021/2022 учебный год |  | СОИРО, муниципальные методические службы |
| 2.10. | Зональные (районные) «круглые столы», конференции по повышению качества образования |  | 1 полугодие 2021/2022 учебного года |  | СОИРО, муниципальные методические службы |
| 2.11. | Мастер-классы ведущих педагогов области по вопросам подготовки к ГИА (в режиме ВКС) |  | 2021/2022 учебный год |  | СОИРО, муниципальные методические службы |
| 2.12. | Консультации ведущих экспертов предметных комиссий Саратовской области для обучающихся 9, 11 классов по вопросам подготовки к экзаменам в 2022 году |  | 2021/2022 учебный год |  | Председатели предметных комиссий Саратовской области, отдел ГИА, органы управления образованием, СОИРО |
| 2.13. | Консультирование педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА (по всем предметам) |  | 2021/2022 учебный год |  | СОИРО |
| 2.14. | Региональные проверочные работы по математике для обучающихся 9 классов |  | 22-27 ноября 2021 года, 14 – 19 марта 2022 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием, образовательные организации |
| 2.15. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА |  | до 18 октября 2021 года |  | Образовательные организации |
| 2.16. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА |  | до 11 октября 2021 года |  | Образовательные организации |
| 2.17. | Организация подготовки обучающихся к ГИА |  | постоянно в течение 2021/2022 учебного года |  | Образовательные организации |
| 2.18. | Организация подготовки обучающихся 11 классов к итоговому сочинению (изложению) |  | сентябрь – ноябрь 2021 года |  | Образовательные организации |
| 2.19. | Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку |  | сентябрь 2021 года – февраль 2022 года |  | Образовательные организации |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проектов постановлений и распоряжений Правительства Саратовской области и внесение изменений в действующие нормативные правовые акты Саратовской области |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Положение об установлении размера и порядка выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области | до 1 декабря 2021 года |  |  | Отдел ГИА, Управление планирования и исполнения бюджета министерства образования Саратовской области, РЦОКО, государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр бухгалтерского и административного обеспечения образования» (далее – ЦБАОО) |
| 3.1.2. | О проведении в Саратовской области государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году | январь 2022 года |  |  | Отдел ГИА |
| 3.2. | Разработка и утверждение Положений по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Порядок проведения и порядок проверки итогового сочинения (изложения) | октябрь – ноябрь 2021 года |  |  | Отдел ГИА, РЦОКО, СОИРО |
| 3.2.2. | Положение о порядке проведения и порядке проверки итогового собеседования по русскому языку | декабрь 2021 года – январь 2022 года |  |  | Отдел ГИА, РЦОКО, СОИРО |
| 3.2.3. | Положение о государственной экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | февраль 2022 года |  |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.2.4. | Положение о государственной экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | февраль 2022 года |  |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.2.5. | Положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | февраль 2022 года |  |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.2.6. | Положение о предметных комиссиях Саратовской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | февраль – март 2022 года |  |  | Отдел ГИА, СОИРО, РЦОКО |
| 3.2.7. | Положение о конфликтной комиссии Саратовской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | март 2022 года |  |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.2.8. | Положение о пункте проведения единого государственного экзамена | март 2022 года |  |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.2.9. | Положение о пункте проведения основного государственного экзамена | март – апрель 2022 года |  |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.2.10. | Положение о пункте проведения государственного выпускного экзамена | март – апрель 2022 года |  |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.2.11. | - Положение о работе ситуационного центра по осуществлению наблюдения за соблюдением установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области | март 2022 года |  |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3. | Разработка приказов министерства образования области по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 3.3.1. | О назначении региональных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021/2022 учебном году |  |  | сентябрь 2021 года | Отдел ГИА |
| 3.3.2. | Об организации участия экспертов предметных комиссий Саратовской области в дистанционных курсах повышения квалификации |  |  | сентябрь 2021 года – январь 2022 года | Отдел ГИА, СОИРО |
| 3.3.3. | О подготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021/2022 учебном году |  |  | сентябрь – октябрь 2021 года | Отдел ГИА |
| 3.3.4. | О возложении функций регионального центра обработки информации на 2021/2022 учебный год |  |  | сентябрь 2021 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.5. | О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  | октябрь 2021 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.6. | Об утверждении кодов образовательных организаций, учреждений здравоохранения, расположенных на территории Саратовской области, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования |  |  | сентябрь 2021 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.7. | Об утверждении порядка информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового собеседования по русскому языку, государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  |  | сентябрь – октябрь 2021 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.8. | Об утверждении порядка информирования граждан по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |  |  | сентябрь – октябрь 2021 года | Отдел ГИА РЦОКО |
| 3.3.9. | Об утверждении места регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении) в 2021/2022 учебном году |  |  | сентябрь – октябрь 2021 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.10. | Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9-х классов в 2021/2022 учебном году |  |  | ноябрь 2021 года | Отдел ГИА РЦОКО, органы управления образованием |
| 3.3.11. | Об организации обучения лиц, привлекаемых к проверке итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году |  |  | октябрь 2021 года | Отдел ГИА, СОИРО, РЦОКО |
| 3.3.12. | Об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку в 2021/2022 учебном году |  |  | декабрь 2021 года | Отдел ГИА, СОИРО, РЦОКО |
| 3.3.13. | Об определении технических и организационных требований к обмену информацией при работе с региональной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС ГИА) в 2021/2022 учебном году |  |  | октябрь – ноябрь 2021 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.14. | О проведении всероссийских и региональных тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку ППЭ, обучение работников ППЭ |  |  | в соответствии с графиком Федерального государствен-ного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ) | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.15. | О проведении областного родительского собрания «Готовимся к экзаменам вместе» |  |  | октябрь, ноябрь 2021 года, январь 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием |
| 3.3.16. | О проведении итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году |  |  | ноябрь 2021 года | Отдел ГИА, СОИРО, РЦОКО |
| 3.3.17. | Об утверждении состава лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в качестве верификаторов и операторов сканирования в 2021/2022 учебном году |  |  | ноябрь 2021 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.18. | Об утверждении места регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 2022 году |  |  | ноябрь 2021 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.19. | Об утверждении составов комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) и комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году |  |  | ноябрь 2021 года, январь, апрель 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием, образовательные организации |
| 3.3.20. | Об утверждении состава комиссии по проведению повторной проверки итогового сочинения (изложения) обучающихся, перепроверки отдельных работ участников итогового сочинения (изложения) по итогам проведения итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году |  |  | декабрь 2021 года | Отдел ГИА |
| 3.3.21. | О перепроверке отдельных работ участников итогового сочинения (изложения) за 1 декабря 2021 года |  |  | декабрь 2021года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.22. | Об организации участия лиц, претендующих на позиции председателей (заместителей председателей) предметных комиссий Саратовской области, в очных семинарах в г. Москве |  |  | январь – март 2022 года | Отдел ГИА |
| 3.3.23. | О назначении ответственного за обеспечение предоставления доступа к порталу smotriege.ru |  |  | февраль 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.24. | Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области |  |  | февраль 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.25. | Об утверждении Правил аккредитации представителей средств массовой информации на освещение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области |  |  | февраль 2022 года | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы министерства образования Саратовской области (далее - отдел аналитической и организационной работы) |
| 3.3.26. | Об утверждении форм документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право осуществлять контроль за проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году |  |  | февраль 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.27. | Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022 году |  |  | февраль – март 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.28. | Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году |  |  | февраль – март 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.29. | О формировании составов предметных комиссий Саратовской области по учебным предметам при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году |  |  | февраль 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.30. | Об утверждении председателей предметных комиссий Саратовской области по учебным предметам для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году |  |  | февраль 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.31. | Об уничтожении материалов и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 2021 года, срок действия которых истек |  |  | февраль 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.32. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исправительной системы в досрочный период в 2022 году |  |  | февраль – март 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.33. | О назначении ответственного за формирование контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Саратовской области в 2022 году |  |  | февраль – март 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.34. | О проведении проверки развернутых ответов участников II этапа региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций Саратовской области в 2021/2022 учебном году |  |  | март 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО, СОИРО, органы управления образованием |
| 3.3.35. | Об организации работы ситуационного центра по осуществлению наблюдения за соблюдением установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области в досрочный период в 2022 году |  |  | март 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО, Комитет |
| 3.3.36. | Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами с использованием информационно-коммуникационных технологий |  |  | март 2022 года | отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.37. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области в 2022 году |  |  | март 2022 года | отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.38. | Об определении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022 году |  |  | март – апрель 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием |
| 3.3.39. | Об определении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году |  |  | март 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием |
| 3.3.40. | Об утверждении состава конфликтной комиссии Саратовской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году |  |  | март 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.41. | Об утверждении состава региональной комиссии по проведению повторной проверки итогового собеседования по русскому языку в 2021/2022 учебном году |  |  | март 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.42. | Об организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении |  |  | апрель – май 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.43. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в досрочный период в 2022 году |  |  | март 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием |
| 3.3.44. | О проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена в досрочный период в 2022 году |  |  | март 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием |
| 3.3.45. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме государственного выпускного экзамена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов в досрочный период в 2022 году |  |  | март 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.46. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, инвалидов в досрочный период в 2022 году |  |  | март 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.47. | Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Саратовской области в досрочный период в 2022 году |  |  | март 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.48. | Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Саратовской области в досрочный период в 2022 году |  |  | апрель 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.49. | Об утверждении состава предметных комиссий Саратовской области по учебным предметам при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году |  |  | март – апрель 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.50. | Об утверждении схемы распределения участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по пунктам проведения экзаменов в основной период в 2022 году |  |  | март – апрель 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.51. | Об утверждении схемы распределения участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по пунктам проведения экзаменов в основной период в 2022 году |  |  | март – апрель 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.52. | Об утверждении состава лиц, привлекаемых к приёму экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году |  |  | март – апрель 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.53. | О распределении участников государственной итоговой аттестации в пункты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период в 2022 году |  |  | апрель 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.54. | О распределении участников государственной итоговой аттестации в пункты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной период в 2022 году |  |  | апрель 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.55. | Об утверждении составов организаторов пунктов проведения экзаменов, технических специалистов, ассистентов, экзаменаторов-собеседников для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году |  |  | март – апрель 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.56. | Об утверждении составов организаторов пунктов проведения экзаменов, технических специалистов, специалистов, экспертов, ассистентов, экзаменаторов-собеседников для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022 году |  |  | апрель 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.57. | О распределении членов государственной экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в пункты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период в 2022 году |  |  | апрель 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.58. | О распределении членов государственной экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в пункты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной период в 2022 году |  |  | апрель 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.59. | О распределении организаторов пунктов проведения экзаменов, технических специалистов, специалистов, экспертов, ассистентов, экзаменаторов-собеседников в пункты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной период в 2022 году |  |  | апрель 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.60. | О распределении организаторов пунктов проведения экзаменов, технических специалистов, ассистентов, экзаменаторов-собеседников в пункты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период в 2022 году |  |  | апрель 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.61. | О распределении руководителей пунктов проведения экзаменов в пункты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной период в 2022 году |  |  | апрель 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.62. | О распределении руководителей пунктов проведения экзаменов в пункты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период в 2022 году |  |  | апрель 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.63. | О проведении проверки готовности пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году |  |  | март, апрель, август 2022 года | Отдел ГИА, Комитет |
| 3.3.64. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому и обучающихся в медицинской организации, в основной период в 2022 году |  |  | май 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.65. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому и обучающихся в медицинской организации, в основной период в 2022 году |  |  | май 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.66. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме государственного выпускного экзамена в основной период в 2022 году |  |  | май 2022 года | отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.67. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена в основной период в 2022 году |  |  | май 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.68. | Об организации работы ситуационных центров по осуществлению наблюдения за соблюдением установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области в основной период в 2022 году |  |  | май 2022 года | Отдел ГИА, Комитет, СОИРО, образовательные организации |
| 3.3.69. | Об организации рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами в дистанционной форме с использованием информационно-коммуникационных технологий в основной и дополнительный периоды в 2022 году |  |  | май 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием |
| 3.3.70. | Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области в основной период в 2022 году |  |  | май 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.71. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена в резервные сроки в 2022 году |  |  | май, июнь, июль, сентябрь 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.72. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме государственного выпускного экзамена в резервные сроки в 2022 году |  |  | май, июнь, июль, сентябрь 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.73. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в резервные сроки в 2022 году |  |  | апрель, июнь, сентябрь 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.74. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена в резервные сроки в 2022 году |  |  | апрель, июнь, сентябрь 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.75. | О создании ситуационного центра по осуществлению наблюдения за соблюдением установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области в дополнительный период (сентябрь) в 2022 году |  |  | август 2022 года | Отдел ГИА, Комитет, СОИРО, образовательные организации |
| 3.3.76. | Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области в дополнительный период (сентябрь) в 2022 году |  |  | август 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием |
| 3.3.77. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена в дополнительный период (сентябрь) в 2022 году |  |  | август 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.78. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме государственного выпускного экзамена в дополнительный период (сентябрь) в 2022 году |  |  | август 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.79. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена по обязательным предметам в дополнительный период (сентябрь) в 2022 году |  |  | август 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.3.80. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена по обязательным предметам в дополнительный период (сентябрь) в 2022 году |  |  | август 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 3.4. | Правовая экспертиза правовых актов министерства образования области по проведению ГИА в 2022 году |  |  | постоянно | Управление правовой и кадровой работы министерства образования области |
| 4. | Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ потребности в финансировании организации и проведения ГИА в 2022 году |  |  | август-сентябрь 2021 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 4.2. | Составление сметы расходов из областного бюджета на организацию и проведение ГИА в 2022 году |  |  | август-сентябрь 2021 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 4.3. | Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА в 2022 году |  |  | 1 и 2 квартал 2022 года | РЦОКО, отдел закупок для государственных нужд и реализации государственных программ министерства образования области |
| 4.4. | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА |  |  | 1, 2, 3 квартал 2022 года | РЦОКО |
| 4.5. | Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению ГИА на территории Саратовской области |  |  | 3, 4 квартал 2022 года | Управление планирования и исполнения бюджета министерства образования Саратовской области, ЦБАОО |
| 5. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация постоянно действующего семинара-совещания для муниципальных координаторов по организации и проведению ГИА в 2021/2022 учебном году |  |  | 1 раз в два месяца | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 5.2. | Подготовка материалов для организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) |  |  | ноябрь 2021 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 5.3. | Подготовка материалов для организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) |  |  | ноябрь 2021 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 5.4. | Подготовка материалов по осуществлению общественного наблюдения с присутствием в местах проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, в местах проведения ГИА |  |  | ноябрь 2021 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 5.5. | Организация обучения на региональном и муниципальных уровнях лиц, привлекаемых к проверке итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году |  |  | ноябрь 2021 года | Отдел ГИА, РЦОКО, СОИРО, муниципальные координаторы |
| 5.6. | Организация обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА в качестве операторов станций сканирования и станций верификации бланков экзаменационных материалов участников ГИА |  |  | ноябрь 2021 года – май 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 5.7. | Организация обучения на региональном и муниципальных уровнях лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку |  |  | январь 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО, СОИРО, муниципальные координаторы |
| 5.8. | Подготовка инструктивных материалов для организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ) |  |  | январь – февраль 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 5.9. | Подготовка методических рекомендаций для членов государственной экзаменационной комиссии Саратовской области при проведении ГИА-9 (далее – ГЭК-9) и членов государственной экзаменационной комиссии Саратовской области при проведении ГИА-11 (далее – ГЭК-11) |  |  | февраль 2022 года | Комитет, отдел ГИА, РЦОКО |
| 5.10. | Организация обучения на региональном уровне руководителей организаций, утверждённых местами расположения пунктов проведения ГИА |  |  | февраль 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 5.11. | Организация обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в качестве руководителей ППЭ |  |  | февраль – апрель 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 5.12. | Организация обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в качестве технических специалистов ППЭ |  |  | февраль – апрель 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 5.13. | Организация обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве технических специалистов ППЭ |  |  | февраль – май 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 5.14. | Организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в качестве организаторов ППЭ |  |  | февраль – апрель 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО, муниципальные координаторы |
| 5.15. | Организация обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по химии |  |  | март – апрель 2022 года | Отдел ГИА, СОИРО, РЦОКО |
| 5.16. | Организация обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии |  |  | март – апрель 2022 года | Отдел ГИА, СОИРО, РЦОКО |
| 5.17. | Организация обучения экспертов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 на очных курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской области по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования» |  |  | март – апрель 2022 года | Отдел ГИА, СОИРО, муниципальные координаторы |
| 5.18. | Проведение квалификационных испытаний по присвоению статуса экспертам предметных комиссий Саратовской области по учебным предметам ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | март – апрель 2022 года | Отдел ГИА, СОИРО |
| 5.19. | Организация обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в качестве членов конфликтной комиссии Саратовской области |  |  | март – апрель 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 5.20. | Организация обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в качестве членов ГЭК-9 и ГЭК-11 |  |  | март – май 2022 года | Комитет, отдел ГИА, РЦОКО |
| 5.21. | Организация обучения на региональном уровне граждан, планирующих осуществлять общественное наблюдение с присутствием в местах проведения ГИА |  |  | март – сентябрь 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО, муниципальные координаторы |
| 5.22. | Организация обучения на региональном уровне граждан, планирующих осуществлять общественное наблюдение в местах проведения ГИА дистанционно, с использованием информационно-коммуникационных технологий |  |  | март – сентябрь 2022 года | Комитет, отдел ГИА |
| 5.23. | Консультации по нормативным и информационным материалам по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку |  |  | 2021/2022 учебный год | Отдел ГИА, Комитет, РЦОКО, СОИРО |
| 6. | Организационное сопровождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка информационных писем министерства образования Саратовской области по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 6.1.1. | О работе телефонов «горячей линии» |  |  | сентябрь 2021 года | Отдел ГИА |
| 6.2. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Формирование сводной информации о лицах, назначенных муниципальными координаторами по организации и проведению ГИА в 2021/2022 учебном году |  | сентябрь 2021 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 6.2.2. | Формирование статистической информации о количестве: обучающихся IX, XI(XII) классов; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях |  | до 15 сентября 2021 года до 1 ноября 2021 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 6.2.3. | Организация работы телефона «горячей линии» |  | сентябрь 2021 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 6.2.4. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в качестве руководителей ППЭ |  | октябрь – ноябрь 2021 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 6.2.5. | Формирование составов комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) |  | ноябрь 2021 года, январь, апрель 2022 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием, образовательные организации |
| 6.2.6. | Формирование состава комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году |  | ноябрь 2021 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием |
| 6.2.7. | - Формирование состава комиссии по проведению повторной проверки итогового сочинения (изложения) обучающихся, перепроверки отдельных работ участников итогового сочинения (изложения) по итогам проведения итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году |  | ноябрь 2021 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием |
| 6.2.8. | Предварительное определение мест расположения пунктов проведения ГИА-9 (на основе предложений органов управления образованием) |  | ноябрь 2021 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 6.2.9. | Предварительное определение мест расположения пунктов проведения ГИА-11 (на основе предложений органов управления образованием) |  | ноябрь 2021 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 6.2.10. | Предварительное формирование схемы распределения участников ЕГЭ по обязательным предметам по ППЭ (на основе предложений органов управления образованием) |  | ноябрь 2021 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 6.2.11. | Предварительное формирование схемы распределения участников основного государственного экзамена по обязательным предметам по ППЭ (на основе предложений органов управления образованием) |  | ноябрь 2021 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 6.2.12. | Проведение итогового сочинения (изложения) |  | 1 декабря 2021 года, 2 февраля, 4 мая 2022 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием, образовательные организации |
| 6.2.13. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов, экспертов, ассистентов |  | декабрь 2021 года – январь 2022 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием, образовательные организации |
| 6.2.14. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-11 в качестве организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов |  | декабрь 2021 года – январь 2022 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием, образовательные организации |
| 6.2.15. | Формирование предварительных составов ГЭК-9 и ГЭК-11 |  | декабрь 2021 года – январь 2022 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 6.2.16. | Подготовка запроса в министерство молодёжной политики и спорта Саратовской области об обучающихся 9 классов, выезжающих на учебно-тренировочные сборы, Всероссийские соревнования в составе сборных команд Саратовской области, Российской Федерации в основные сроки проведения ГИА-9 |  | декабрь 2021 года – январь 2022 года |  | Отдел ГИА |
| 6.2.17. | Подготовка запроса в Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области о выпускниках образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой аттестации |  | декабрь 2021 года – январь 2022 года |  | Отдел ГИА |
| 6.2.18. | Организация работы по сбору информации по обеспечению пунктов проведения экзаменов системой видеонаблюдения |  | декабрь 2021 года – февраль 2022 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 6.2.19. | Организация работы по созданию ситуационных центров по осуществлению наблюдения за соблюдением установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области в основной период в 2022 году |  | январь – февраль 2022 года |  | Отдел ГИА, Комитет, СОИРО, РЦОКО, органы управления образованием, образовательные организации |
| 6.2.20. | Формирование предварительного состава предметных комиссий (на основе предложений органов управления образованием, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования) |  | январь – февраль 2022 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО, СОИРО |
| 6.2.21. | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК-11 и заместителя председателя в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) |  | февраль 2022 года |  | Отдел ГИА |
| 6.2.22. | Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий Саратовской области в Рособрнадзор для согласования |  | февраль 2022 года |  | Отдел ГИА |
| 6.2.23. | Проведение итогового собеседования по русскому языку |  | 9 февраля, 9 марта, 16 мая 2022 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием, образовательные организации |
| 6.2.24. | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей с присутствием в местах проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, в местах проведения ГИА на территории Саратовской области |  | октябрь 2021 года – апрель 2022 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием |
| 6.2.25. | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в местах проведения ГИА дистанционно, с использованием информационно-коммуникационных технологий |  | февраль – сентябрь 2022 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием |
| 6.2.26. | Организация аккредитации средств массовой информации на освещение проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА |  | октябрь 2021 года – апрель 2022 года |  | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы, органы управления образованием |
| 6.2.27. | Рассмотрение на заседании Правительства Саратовской области вопроса «О проведении в Саратовской области государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году» |  | февраль 2022 года |  | Отдел ГИА |
| 6.2.28. | Формирование состава экспертов по оцениванию развернутых ответов участников II этапа региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций Саратовской области в 2021/2022 учебном году |  | февраль – март 2022 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием, образовательные организации |
| 6.2.29. | Формирование схемы распределения участников ГИА-11 по пунктам проведения экзаменов |  | февраль, август 2022 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 6.2.30. | Формирование схемы распределения участников ГИА-9 по пунктам проведения экзаменов |  | март, август 2022 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 6.2.31. | Формирование списка лиц, имеющих право на участие в ГИА-9 в досрочный период |  | март 2022 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 6.2.32. | Проведение ГИА-11 по расписанию, утверждённому приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора |  | март – апрель, май – июнь, сентябрь 2022 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием, образовательные организации |
| 6.2.33. | Проведение ГИА-9 по расписанию, утверждённому приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора |  | апрель-май, май - июнь, сентябрь 2022 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием, образовательные организации |
| 6.2.34. | Рассмотрение на совещании с руководителями органов управления образованием вопроса «О ходе подготовки к проведению в Саратовской области государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году» |  | 1 раз в квартал |  | Управление общего и дополнительного образования, РЦОКО, СОИРО |
| 6.2.35. | Организация постоянно действующего семинара-совещания для муниципальных координаторов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 обучающихся в 2021/2022 учебном году |  | 1 раз в два месяца |  | Отдел ГИА, РЦОКО, СОИРО |
| 6.2.36. | Формирование заявки на контрольные измерительные материалы для проведения ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный периоды |  | март – июль 2022 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 6.2.37. | Организационное обеспечение работы членов ГЭК-11 и членов ГЭК-9 в пунктах проведения экзаменов, региональном центре обработки информации (далее – РЦОИ), предметных и конфликтной комиссиях |  | март – июль, сентябрь 2022 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 6.2.38. | Организация взаимодействия с федеральными общественными наблюдателями в период проведения ГИА |  | март – октябрь 2022 года |  | Отдел ГИА |
| 6.2.39. | Тиражирование контрольных измерительных материалов для проведения ГИА-9 |  | апрель – май, сентябрь 2022 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 6.2.40. | Организация и обеспечение работы предметных комиссий Саратовской области |  | март – октябрь 2022 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 6.2.41. | Взаимодействие с ГУ МВД России, МЧС по Саратовской области по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ГИА |  | март – июнь, сентябрь 2022 года |  | Отдел ГИА |
| 6.2.42. | Взаимодействие с министерством здравоохранения Саратовской области по обеспечению пунктов проведения экзаменов медицинским персоналом для оказания первой медицинской помощи участникам ГИА |  | март – июнь, сентябрь 2022 года |  | Отдел ГИА |
| 6.2.43. | Взаимодействие с психолого-медико-педагогической комиссией Саратовской области по вопросу создания особых условий при проведении ГИА, итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения) |  | 2021/2022 учебный год |  | Отдел ГИА |
| 6.2.44. | Рассмотрение на постоянно-действующем совещании председателя правительства Саратовской области с руководителями органов исполнительной власти области «Предварительные итоги проведения в Саратовской области государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году» |  | июль – август 2022 года |  | Отдел ГИА |
| 6.2.45. | Приём заявлений для участия в ГИА-11 в дополнительный период в 2022 году |  | август 2022 года |  | Отдел ГИА, образовательные организации |
| 6.2.46. | Приём заявлений для участия в ГИА-9 в дополнительный период в 2022 году |  | август 2022 года |  | Отдел ГИА, образовательные организации |
| 6.3. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Приобретение ключей шифрования на носителях «КриптоПро Рутокен CSP» |  |  | до 1 декабря 2021 года | РЦОКО |
| 6.3.2. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии |  |  | март – апрель 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием, образовательные организации |
| 6.3.3. | Создание особых условий в ППЭ для участия в ГИА лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов |  |  | март – сентябрь 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием, образовательные организации |
| 6.3.4. | Техническое дооснащение РЦОКО и ППЭ |  |  | до 1 марта 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием, образовательные организации |
| 6.3.5. | Тестирование системы видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов |  |  | март, май, сентябрь 2022 года | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 6.3.6. | Планирование работы РЦОИ |  |  | до 20 сентября 2022 года | РЦОКО |
| 6.3.7. | Обеспечение работы РИС ГИА, функционирования и передачи информации из РИС ГИА в федеральную информационную систему ГИА |  |  | по графику ФЦТ | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием, образовательные организации |
| 6.3.8. | Предоставление программного обеспечения, электронных форм для сбора баз данных в органы управления образованием |  |  | ноябрь 2021 года – март 2022 года | РЦОКО |
| 7. | Мероприятия по информационному сопровождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 7.1. | Информационное наполнение сайта министерства образования Саратовской области в сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА |  |  | постоянно | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы |
| 7.2. | Участие в тематических передачах на телевидении и радио |  |  | постоянно | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы, РЦОКО |
| 7.3. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации Саратовской области |  |  | постоянно | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы, РЦОКО |
| 7.4. | Подготовка и проведение областных совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА с участием выпускников и абитуриентов, учителей, преподавателей и руководителей образовательных организаций, работников органов управления образованием, представителей общественности |  |  | постоянно | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы, РЦОКО, СОИРО |
| 7.5. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» |  |  | постоянно | Отдел ГИА |
| 7.6. | Организация консультационной поддержки участников ГИА |  |  | постоянно | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы, РЦОКО, СОИРО, органы управления образованием, образовательные организации |
| 7.7. | Подготовка и проведение мероприятия «ЕГЭ с родителями» |  |  | февраль 2022 года | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы, РЦОКО, СОИРО, органы управления образованием, образовательные организации |
| 7.8. | Информирование средств массовой информации, общественных организаций о системе общественного наблюдения при проведении ГИА, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя |  |  | февраль - март 2022 года | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы |
| 7.9. | Организация и проведение областных родительских собраний «Готовимся к экзаменам вместе», в том числе в режиме видеоконференции по вопросам организации и проведения ГИА |  |  | 2021/2022 учебный год | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы, РЦОКО, СОИРО, органы управления образованием |
| 7.10. | Подготовка видеороликов о проведении ЕГЭ |  |  | постоянно | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы, РЦОКО, СОИРО |
| 7.11. | Размещение в средствах массовой информации, на сайте министерства образования Саратовской области информации о ходе подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 7.11.1. | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения |  |  | до 1 октября, до 2 декабря 2021 года, до 4 марта 2022 года | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы |
| 7.11.2. | О сроках проведения итогового сочинения (изложения) |  |  | до 17 октября, до 19 декабря 2021 года, до 20 марта 2022 года | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы |
| 7.11.3. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) |  |  | до 1 ноября 2021 года, до 2 января, до 4 апреля 2022 года | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы |
| 7.11.4. | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ |  |  | до 1 декабря 2021 года | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы |
| 7.11.5. | О сроках проведения ГИА-11 |  |  | до 1 января 2022 года | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы |
| 7.11.6. | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 |  |  | до 1 января 2022 года | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы |
| 7.11.7. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11 |  |  | до 21 февраля, до 25 апреля, до 2 августа 2022 года | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы |
| 7.11.8. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 |  |  | до 21 февраля, до 25 апреля, до 2 августа 2022 года | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы |
| 7.11.9. | О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку |  |  | до 26 декабря 2021 года, до 23 января, до 2 апреля 2022 года | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы |
| 7.11.10. | О сроках проведения ГИА-9 |  |  | до 1 февраля 2022 года | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы |
| 7.11.11. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 |  |  | до 20 марта, до 21 апреля, до 2 августа 2022 года | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы |
| 7.11.12. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  |  | до 20 марта, до 21 апреля, до 2 августа 2022 года | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы |
| 7.11.13. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку |  |  | до 9 января, до 9 февраля, до 16 апреля 2022 года | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы |
| 7.11.14. | Организация работы веб-ресурса по информированию участников ГИА-9 о результатах экзаменов |  |  | постоянно | Отдел ГИА, отдел аналитической и организационной работы |
| 7.11.15. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2022 году, размещение соответствующей информации на сайтах образовательных организаций |  |  | постоянно | Отдел ГИА, Комитет, органы управления образованием, образовательные организации |
| 8. | Мероприятия по обеспечению контроля (надзора) за подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 8.1. | Принятие мер по устранению выявленных нарушений действующего законодательства Российской Федерации в области образования в части подготовки и проведения ГИА |  |  | постоянно | Комитет |
| 8.2. | Осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки и проведения ГИА органами управления образованием, образовательными организациями |  |  | постоянно | Комитет |
| 8.3. | Мониторинг правоприменительной практики привлечения лиц, нарушивших процедуру ГИА, к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |  |  | март – октябрь 2022 года | Комитет |